## Quy Định
Quy định vận hành — Giai đoạn RA
1. Thời gian làm việc
Giờ làm việc | Full-time: tối thiểu 40 giờ/tuần, từ Thứ 2 đến Thứ 7
Giờ core | 09:00-11:30 và 14:00-17:00 — tất cả thành viên phải online
Daily Standup | 09:00 mỗi sáng (15 phút). Báo cáo về mentor: what done / doing / blockers
Nghỉ phép | Báo trước 24h cho team lead + mentor. Tối đa 2 ngày/6 tuần
2. Báo cáo & Trách nhiệm giải trình
Daily Standup Report | Gửi hàng ngày cho mentor (Discord hoặc email). Nội dung: done / doing / blockers
Báo cáo tuần | Tổng hợp trước mỗi Mentor Meeting T4. Sử dụng mẫu ở sheet 'Mẫu Báo Cáo Tuần'
Nội dung bắt buộc | Tiến độ, Metrics, Blockers, Kế hoạch tuần sau, Screenshots, Link File Quản Trị
Báo cáo muộn | Cảnh báo lần 1. Quá 3 lần → meeting với lead mentor
Mentor Meeting | Tối T4: chung 1h30 (bắt buộc). T7: riêng 45p/team (bắt buộc)
3. Tài liệu dự án (Song song)
GitHub | Code + README.md + Architecture. Commit ít nhất 1 lần/ngày khi có coding
File Quản Trị Dự Án | Google Sheet hoặc Excel. Chứa: mọi đường link quan trọng, đặc tả tính năng, progress tracking, risks, meeting notes
Branching | GitFlow hoặc GitHub Flow. PR phải được ít nhất 1 thành viên review
Documentation | README.md cập nhật liên tục. Architecture diagram update khi thay đổi
Testing | Viết test cho core features. Tối thiểu unit tests cho business logic
4. Quản lý đối tác
Xác định stakeholder | Hoàn thành trong W1. Mentor hỗ trợ kết nối
Meeting với stakeholder | W1 (giới thiệu) → W2 (đề xuất solution) → End W3 (Demo 1) → End W5 (Demo 2)
Feedback thu thập | Ghi chép mọi feedback. Báo cáo trong File Quản Trị + báo cáo tuần
Tác phong chuyên nghiệp | Đúng giờ, chuẩn bị kỹ, follow-up email sau mỗi meeting
5. Xử lý vấn đề & Hỗ trợ
Blocker kỹ thuật | Post trên Discord #support → mentor phản hồi trong 24h
Blocker stakeholder | Báo mentor ngay → mentor hỗ trợ kết nối/giải quyết
Xung đột team | Team lead giải quyết trước. Không được → escalate mentor
Thành viên thiếu trách nhiệm | Cảnh báo lần 1 → meeting với mentor → quyết định program
6. Đánh giá & Chấm điểm
Tiêu chí chính | 1) Sản phẩm V1 chạy với real data 2) Stakeholder satisfaction 3) Code quality 4) Team collaboration & accountability
Đánh giá liên tục | Mentor cho feedback mỗi meeting. Không chờ đến cuối
Đánh giá cuối kỳ (W6) | Demo + Q&A + scoring. Dựa trên Impact Report + Presentation
Tiếp tục khởi nghiệp hay không | Sau W6, team + mentor đánh giá tiềm năng → quyết định tiếp startup
7. Nguyên tắc văn hóa
Trách nhiệm | Ai làm nấy chịu. Việc của mình thì mình phải hoàn thành, không đùn cho người khác
Nói thật | Báo cáo thật, kể cả khi chưa tốt. Giấu vấn đề còn nguy hiểm hơn vấn đề
Chạy được quan trọng hơn hoàn hảo | Sản phẩm chạy được với người dùng thật quan trọng hơn code đẹp nhưng không xong kịp
Sai thì sửa nhanh | Làm sai không sao, quan trọng là nhận ra và sửa nhanh. Không ai blame ai
Tôn trọng nhau | Đúng giờ, trân trọng thời gian của người khác. Đã hẹn thì phải có mặt

## Mẫu Báo Cáo Tuần
Mẫu báo cáo tuần — Giai đoạn RA
Nộp hàng ngày qua Daily Standup ¦ Tổng hợp nộp trước mỗi Mentor Meeting (T4 tối)
Phần 1: Thông tin cơ bản
Team: | [Alpha / Beta / Gamma / Delta]
Tuần: | [W1-W6] — [Ngày bắt đầu] đến [Ngày kết thúc]
Người báo cáo: | [Tên Team Lead]
Ngày nộp: | [DD/MM/YYYY]
Phần 2: Tiến độ
# | Mục tiêu / Task | Trạng thái | Ghi chú
1 | [Mô tả task] | Done / In Progress / Blocked | [Ghi chú]
2 | [Mô tả task] | Done / In Progress / Blocked | [Ghi chú]
3 | [Mô tả task] | Done / In Progress / Blocked | [Ghi chú]
4 | [Mô tả task] | Done / In Progress / Blocked | [Ghi chú]
5 | [Mô tả task] | Done / In Progress / Blocked | [Ghi chú]
Phần 3: Số liệu
Metric | Giá trị | Ghi chú
Features hoàn thành | [X/Y]
Bugs còn mở | [số]
Stakeholder meetings tuần này | [số]
Deployment status | [Local / Staging / Production]
File Quản Trị cập nhật? | [Yes / No] | Link đính kèm
Phần 4: Vướng mắc & Rủi ro
[Liệt kê blockers, rủi ro, đề xuất giải pháp. Nếu không có, ghi 'Không có blockers.']
Phần 5: Kế hoạch tuần sau
# | Task | Assignee | Priority
1 | [Task cho tuần sau] | [Tên] | High / Medium / Low
2 | [Task cho tuần sau] | [Tên] | High / Medium / Low
3 | [Task cho tuần sau] | [Tên] | High / Medium / Low
Phần 6: Bằng chứng (Screenshots / Links / File quản trị)
[Dán link screenshots, demo recordings, File Quản Trị Dự Án. Tối thiểu 1 screenshot/tuần.]

## Mẫu Project Charter
Project Charter — Mẫu theo chuẩn PMP
Mỗi team điền 1 bản trong tuần 1. Nộp trước Mentor Meeting T4.
1. Thông tin dự án
Tên dự án | [Tên sản phẩm / dự án]
Team | [Alpha / Beta / Gamma / Delta]
Người lập | [Tên Team Lead]
Ngày lập | [DD/MM/YYYY]
Phiên bản | [1.0 — cập nhật mỗi khi thay đổi lớn]
2. Lý do thực hiện & Mục tiêu
Vấn đề đang gặp | [Mô tả bài toán thực tế tại VinUni mà team đang giải quyết. Ví dụ: Phòng Tuyển sinh mất nhiều giờ trả lời câu hỏi lặp, sinh viên không có hướng dẫn học cá nhân hóa...]
Giải pháp đề xuất | [Mô tả ngắn gọn sản phẩm sẽ xây dựng. Tránh viết dài, tập trung vào: làm gì cho ai, giải quyết vấn đề gì]
Mục tiêu SMART (6 tuần) | [Ví dụ: Triển khai chatbot tư vấn tuyển sinh cho Phòng Tuyển sinh VinUni, phục vụ 100+ lượt hỏi/tháng, giảm 50% thời gian trả lời câu hỏi lặp]
3. Phạm vi dự án
# | Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-scope)
1 | [Tính năng/công việc sẽ làm] | [Tính năng/công việc KHÔNG làm]
2 | [Tính năng/công việc sẽ làm] | [Tính năng/công việc KHÔNG làm]
3 | [Tính năng/công việc sẽ làm] | [Tính năng/công việc KHÔNG làm]
4 | [Tính năng/công việc sẽ làm] | [Tính năng/công việc KHÔNG làm]
5 | [Tính năng/công việc sẽ làm] | [Tính năng/công việc KHÔNG làm]
4. Đối tác liên quan (Stakeholders)
Vai trò | Họ tên / Đơn vị | Mức ảnh hưởng (Cao/Trung bình/Thấp) | Trách nhiệm
Sponsor / Người quyết định | [Ai phê duyệt và cấp nguồn lực] |  | [Cấp ngân sách, quyết định go/no-go]
Khách hàng / Người dùng | [Ai sẽ sử dụng sản phẩm] |  | [Cung cấp yêu cầu, phản hồi, test]
Team Lead | [Tên] | Cao | [Điều phối team, báo cáo mentor, phân việc]
Thành viên 1 | [Tên] |  | [Vai trò cụ thể: BE, FE, AI, Test...]
Thành viên 2 | [Tên] |  | [Vai trò cụ thể]
Thành viên 3 | [Tên] |  | [Vai trò cụ thể]
Mentor | [Tên mentor] | Cao | [Hướng dẫn, kết nối đối tác, review]
5. Cột mốc chính (Milestones)
Cột mốc | Tuần | Ngày dự kiến | Sản phẩm nộp | Người chịu trách nhiệm
Kickoff & Project Charter | W1 | 25-31/05 | Project Charter + Quy chế | Team Lead
Đề xuất giải pháp với đối tác | W2 | 01-07/06 | Solution Design + Architecture | Team Lead
Demo 1 với đối tác | W3 | 08-14/06 | Bản Demo 1 + Phản hồi đối tác | Team
Hoàn thiện sản phẩm | W4-W5 | 15-28/06 | Sản phẩm hoàn thiện + Deploy | Team
Demo 2 với đối tác | W5 | 22-28/06 | Bản Demo 2 + Đánh giá hài lòng | Team
Đánh giá cuối kỳ | W6 | 29-05/07 | Báo cáo tác động + Slide thuyết trình | Team Lead
6. Nguồn lực & Ngân sách
Nhân sự (số người x giờ/tuần) | [4 người x 40 giờ/tuần = 160 người-giờ/tuần]
Công cụ (miễn phí) | [GitHub, Discord, Render free tier, Supabase free, Google Drive...]
Công cụ (cần duyệt chi phí) | [Nếu cần: VPS ~$10/tháng, API key ~$20/tháng — ghi rõ ở sheet Hỗ Trợ Teams]
Tổng ngân sách dự kiến | [$0 — ưu tiên dùng gói miễn phí. Nếu cần thêm, nộp yêu cầu qua Mentor Meeting]
7. Rủi ro chính & Cách xử lý
# | Rủi ro | Xác suất (Cao/Trung bình/Thấp) | Tác động (Cao/Trung bình/Thấp) | Cách phòng tránh / Xử lý
1 | Đối tác không hợp tác hoặc phản hồi chậm | Trung bình | Cao | Xác định 2-3 đối tác dự phòng. Mentor hỗ trợ kết nối từ W1
2 | Phạm vi dự án bị mở rộng (scope creep) | Cao | Cao | Giữ đúng phạm vi đã chốt. Mọi thay đổi phải thảo luận với mentor trước
3 | Thiếu hụt kỹ thuật (AI/ML/DevOps) | Trung bình | Trung bình | Học nhanh, dùng API thay tự build. Nhờ mentor hướng dẫn
4 | Thành viên vắng mặt hoặc không hoàn thành việc | Thấp | Cao | Phân việc rõ ràng, check daily. Báo mentor ngay nếu có vấn đề
5 | [Rủi ro khác của team]
8. Tiêu chí thành công
Đánh giá cuối kỳ dựa trên 4 tiêu chí:
# | Tiêu chí | Trọng số | Cách đo lường
1 | Sản phẩm V1 chạy được với dữ liệu thật | 40% | Sản phẩm live trên production, đối tác sử dụng được, không crash
2 | Mức hài lòng của đối tác | 25% | Điểm đánh giá từ đối tác sau Demo 2 (thang 1-10)
3 | Chất lượng code & tài liệu | 20% | Code review, test coverage, README, architecture diagram
4 | Làm việc nhóm & Trách nhiệm | 15% | Standup đều đặn, báo cáo đúng hạn, phân việc rõ ràng
9. Phê duyệt
Vai trò | Họ tên | Ngày | Chữ ký / Xác nhận
Team Lead | [Tên] | [DD/MM/YYYY]
Mentor phụ trách | [Tên mentor] | [DD/MM/YYYY]
Đối tác (nếu có) | [Tên] | [DD/MM/YYYY]
Lead Mentor (Lộc) | Lộc | [DD/MM/YYYY]

## Mẫu Daily Standup
Mẫu Daily Standup — Báo cáo hàng ngày
Gửi mỗi sáng trước 09:30 qua Discord #team-xxx-standup ¦ Hoặc báo cáo miệng trong call 15 phút
Thông tin
Team | [Alpha / Beta / Gamma / Delta]
Ngày | [DD/MM/YYYY]
Người báo cáo | [Tên thành viên]
Tuần | [W1-W6]
3 câu hỏi bắt buộc
# | Câu hỏi | Trả lời
1 | Hôm qua mình làm được gì? | [Liệt kê việc đã hoàn thành. Gắn link commit/PR nếu có]
2 | Hôm nay mình dự định làm gì? | [Việc cần hoàn thành trong ngày. Rõ ràng, cụ thể]
3 | Có gì đang kẹt không? | [Nếu có: mô tả vấn đề + cần ai giúp. Nếu không: ghi 'Không có']
Template điền nhanh (copy cho mỗi thành viên)
Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Vướng mắc
[Tên 1] | [Việc đã làm] | [Việc sẽ làm] | [Blocker / Không có]
[Tên 2] | [Việc đã làm] | [Việc sẽ làm] | [Blocker / Không có]
[Tên 3] | [Việc đã làm] | [Việc sẽ làm] | [Blocker / Không có]
[Tên 4] | [Việc đã làm] | [Việc sẽ làm] | [Blocker / Không có]
Quy tắc Standup
Giờ | 09:00 mỗi sáng. Không trễ quá 09:15.
Thời lượng | Tối đa 15 phút. Không thảo luận chi tiết — việc đó để sau standup.
Format | Gửi text trên Discord TRƯỚC 09:30, hoặc báo trong call 15 phút.
Nội dung | Chỉ nói 3 thứ: đã làm gì / sẽ làm gì / có gì kẹt. Không kể lể dài dòng.
Nếu vắng | Báo team lead trước 08:30. Gửi standup text dù không tham gia call.
Blocker | Nếu có blocker → ghi rõ cần ai giúp gì. Team lead quyết định xử lý hoặc escalation mentor.
Mentor | Team lead tổng hợp standup → gửi tóm tắt cho mentor (Discord hoặc email) trước 10:00.
Mẫu tin nhắn gửi Discord
Ví dụ format gửi trên Discord #team-xxx-standup: 🟢 Standup [DD/MM] — [Tên] ✅ Hôm qua: Hoàn thành API đăng nhập, push lên PR #12 📅 Hôm nay: Làm trang dashboard, kết nối với API 🚫 Kẹt: Không có Hoặc nếu có blocker: 🔴 Standup [DD/MM] — [Tên] ✅ Hôm qua: Thiết kế UI trang chủ 📅 Hôm nay: Code frontend dashboard ⚠️ Kẹt: Cần BE API /dashboard nhưng anh A chưa xong. Nhờ team lead hỗ trợ đẩy nhanh.

## Mẫu Quy Định Nội Bộ
Mẫu quy định nội bộ team
Mỗi team điền 1 bản trong tuần 1, chốt cùng team lead. Cập nhật khi có thay đổi.
1. Thông tin nhóm
Tên team | [Alpha / Beta / Gamma / Delta]
Tên dự án | [Tên sản phẩm]
Ngày lập | [DD/MM/YYYY]
Ngày cập nhật gần nhất | [DD/MM/YYYY]
2. Vai trò trong nhóm
Họ tên | Vai trò chính | Vai trò phụ (nếu có) | Trách nhiệm cụ thể | Thời gian cam kết (giờ/tuần) | Ghi chú
[Tên] | Team Lead |  | Điều phối, phân việc, báo cáo mentor, chốt quyết định | 40
[Tên] | [Backend / Frontend / AI / Design] |  | [Mô tả cụ thể: API, UI, model, v.v.] | 40
[Tên] | [Vai trò] |  | [Trách nhiệm] | 40
[Tên] | [Vai trò] |  | [Trách nhiệm] | 40
3. Quy tắc giao việc & phân công
Ai phân việc | Team Lead là người phân việc chính. Nếu lead bận, deputy (thành viên được ủy quyền) phân thay.
Nguyên tắc phân việc | Rõ ràng: mỗi việc có 1 người chịu trách nhiệm chính, deadline cụ thể, kết quả mong đợi viết rõ. Không giao chung chung 'ai rảnh thì làm'.
Cập nhật tiến độ | Thành viên cập nhật trạng thái việc qua daily standup + cột status trên GitHub Issues hoặc Notion.
Khi nhận việc | Người nhận xác nhận trong vòng 2 giờ. Nếu không hiểu yêu cầu → hỏi ngay, không im lặng rồi làm sai.
Khi sắp trễ deadline | Báo team lead trước ít nhất 4 giờ. Không đợi đến lúc hết hạn mới nói 'em chưa xong'.
Khi cần nhờ giúp | Tag trực tiếp người cần giúp trên Discord, kèm mô tả ngắn gọn vấn đề. Không nhắn chung chung 'ai giúp em với'.
Code review | Mọi PR phải được ít nhất 1 người khác review trước khi merge. PR dưới 400 dòng — nếu lớn hơn thì chia nhỏ.
4. Phương thức liên lạc
Kênh | Mục đích | Thời gian phản hồi | Quy tắc | Ghi chú
Discord — #team-xxx | Tin nhắn hàng ngày, hỏi đáp nhanh, standup text | Trong vòng 2 giờ (giờ làm việc) | Tag người cần trả lời. Không spam.
Discord — #team-xxx-standup | Daily standup text mỗi sáng | Gửi trước 09:30 | Theo mẫu Daily Standup sheet bên cạnh
Call / Voice chat Discord | Thảo luận cần nói chuyện trực tiếp | Thỏa thuận trước | Ghi quyết định vào text channel sau khi call
GitHub Issues / PR | Thảo luận kỹ thuật, bug, feature | Trong vòng 1 ngày làm việc | Mọi thay đổi code phải qua PR, có mô tả rõ
Google Drive / Google Docs | Tài liệu chung, báo cáo, bản nháp | — | Đặt tên file rõ ràng. Không để 'Bản sao không tiêu đề'
Email | Liên hệ mentor, đối tác ngoài, chính thức | Trong vòng 24 giờ | Dùng cho nội dung cần lưu vết rõ ràng
5. Quản lý mã nguồn (Git / GitHub)
Repository | 1 repo GitHub cho mỗi team. Tên repo rõ ràng, không viết tắt khó hiểu.
Branch chính | main → chỉ merge code đã review và test. Không push thẳng lên main.
Branch quy ước | feature/tên-tính-năng — cho tính năng mới bugfix/tên-lỗi — cho sửa lỗi hotfix/... — cho sửa gấp trên production
Commit message | Viết tiếng Anh, ngắn gọn, bắt đầu bằng động từ: Thêm: feature thêm trang dashboard Sửa: fix crash khi đăng nhập Cập nhật: update API trả về đúng format
Pull Request | Mọi thay đổi qua PR. Tiêu đề PR ghi rõ làm gì. Mô tả: thay đổi gì, tại sao, test thế nào. Gắn link issue nếu có.
Code review | Ít nhất 1 người review trước khi merge. Review trong vòng 4 giờ làm việc. Góp ý cụ thể, không nói chung chung.
Merge | Chỉ merge khi pass review + không conflict. Xóa branch sau khi merge.
.gitignore | Không commit: node_modules, .env, API keys, file build, file tạm. Thêm vào .gitignore từ đầu.
README.md | Giữ cập nhật: cách chạy project, cấu trúc thư mục, biến môi trường cần thiết, link tài liệu liên quan.
6. Lịch làm việc & điểm danh
Giờ làm việc | Thứ Hai — Thứ Sáu, 09:00 — 18:00. Trưa nghỉ 12:00 — 13:30. Team tự sắp xếp nhưng phải đảm bảo overlapping hours (ít nhất 4 tiếng trùng nhau).
Daily standup | 09:00 mỗi sáng. Xem chi tiết ở sheet Mẫu Daily Standup.
Vắng mặt | Báo team lead trước 1 ngày (hoặc sớm nhất có thể nếu đột xuất). Gửi standup text dù không tham gia.
Nghỉ phép | Tối đa 2 ngày/6 tuần. Sắp xếp trước với team lead để phân việc lại. Không nghỉ liên tiếp gần deadline.
Overtime | Tránh tối đa. Nếu deadline ép → team cùng quyết định, không ép cá nhân. Overtime phải có lý do rõ ràng.
Cuối tuần | Thứ Bảy: mentor meeting (bắt buộc). Chủ Nhật: nghỉ, trừ trường hợp khẩn cấp do team cùng chốt.
7. Xử lý xung đột & ra quyết định
Nguyên tắc chính | Bất đồng ý kiến là bình thường. Cách xử lý mới quan trọng: 1. Nêu rõ quan điểm + lý do 2. Lắng nghe phía kia 3. Tìm điểm chung 4. Nếu không tự hòa giải → team lead quyết định
Ai quyết định | Vấn đề kỹ thuật → người có chuyên môn mạnh nhất quyết định. Vấn đề tiến độ/phạm vi → team lead quyết định. Vấn đề ảnh hưởng cả team → cả team vote, lead phá vỡ thế hòa.
Không ai đồng tình | Team lead có quyền quyết định cuối. Mọi người thực hiện đúng quyết định đã chốt, không âm ỉ phản đối.
KHI nào nhờ mentor | Xung đột kéo dài quá 2 ngày không giải quyết được. Hoặc ảnh hưởng đến tiến độ chung → lead báo mentor ngay.
8. Tiêu chuẩn chất lượng
Code | Chạy được chưa đủ. Code phải dễ đọc, có comment ở chỗ phức tạp, tên biến/hàm rõ nghĩa. Không để dead code (code không dùng đến).
Test | Mỗi tính năng chính phải có test. Ít nhất test được happy path + 1 trường hợp lỗi.
Documentation | README luôn cập nhật. API phải có mô tả endpoint. Architecture diagram cập nhật khi thay đổi cấu trúc.
UI / UX | Không cần đẹp hoàn hảo, nhưng phải dùng được. Không có lỗi hiển thị rõ ràng (layout vỡ, text đè nhau, button không bấm được).
Performance | Trang chính load dưới 3 giây. API phản hồi dưới 1 giây. Nếu chậm hơn → ghi lý do và kế hoạch tối ưu.
Security | Không hardcode API key, password. Dùng .env cho biến môi trường. Validate input từ người dùng.
9. Cam kết của từng thành viên
Mỗi thành viên ký xác nhận đã đọc và đồng ý với quy định trên.
Họ tên | Vai trò | Xác nhận (Có / Chưa) | Ngày | Chữ ký
[Tên] | Team Lead |  | [DD/MM/YYYY]
[Tên] | [Vai trò] |  | [DD/MM/YYYY]
[Tên] | [Vai trò] |  | [DD/MM/YYYY]
[Tên] | [Vai trò] |  | [DD/MM/YYYY]
10. Phê duyệt
Vai trò | Họ tên | Ngày | Xác nhận
Team Lead | [Tên] | [DD/MM/YYYY]
Mentor | [Tên mentor] | [DD/MM/YYYY]

## Đề xuất Hỗ Trợ Teams
Đề xuất hỗ trợ — Server, GPU, công cụ, domain
Teams chủ động sử dụng free tier trước
1. Tổng quan hạ tầng
Loại tài nguyên | Mô tả | Gói miễn phí (Tự lo) | Gói trả phí | Ghi chú
Server / Hosting | VPS hoặc cloud hosting cho FE + BE + DB | Render (free), Railway ($5 credit), Vercel (free FE), Supabase (free DB) | VPS riêng (Ramnode, Hetzner ~$5-10/tháng) hoặc VinUni server | Ưu tiên free tier. Nâng cấp khi có real users.
GPU / AI Compute | Chạy inference LLM, embedding, fine-tune | Google Colab (free GPU), Hugging Face Spaces (free), Groq free tier | GPU VPS (RunPod ~$0.4/h) hoặc VinUni GPU cluster | Dùng API (OpenAI, Anthropic) thay self-host
AI API Keys | LLM API cho chatbot, summarization, etc. | Groq (free tier), Google Gemini (free tier), OpenRouter (free models) | OpenAI API ($5-20/tháng), Anthropic API ($5-20/tháng) | Chia sẻ 1 account/team. Track usage.
Claude Code | AI coding assistant cho development | Claude Free (hạn chế), GitHub Copilot Free | Claude Pro ($20/tháng/người) hoặc Claude Team | Đề xuất: 1 account Pro/team lead hoặc Max 20/tháng.
Domain / Sub-domain | Domain cho sản phẩm deployed | Sub-domain free: .vercel.app, .onrender.com, .railway.app, .up.railway.app | Domain riêng (~$10-15/năm) hoặc sub-domain vinuni.edu.vn | Liên hệ IT VinUni để xin sub-domain nếu cần.
Database | PostgreSQL, MongoDB, Redis cho app data | Supabase (free 500MB), MongoDB Atlas (free 512MB), Redis Cloud (free) | Managed DB trên VPS hoặc VinUni database | Free tier đủ cho MVP. Nâng cấp khi scale.
Storage / CDN | Lưu file, ảnh, static assets | Cloudflare R2 (free 10GB), AWS S3 free tier, Firebase Storage | Nâng cấp khi vượt free tier | Tối ưu file size trước khi upgrade.
Monitoring / Logging | Error tracking, performance, uptime | Sentry (free), UptimeRobot (free), Langfuse (free self-host) | Nâng cấp plan khi cần | Setup từ W2. Bắt buộc từ W3.
2. Theo dõi yêu cầu hỗ trợ theo team
Team | Tài nguyên | Chi tiết yêu cầu | Chi phí dự kiến | Ưu tiên | Trạng thái | Người duyệt
Team Alpha | Server / Hosting | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Alpha | GPU / AI Compute | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Alpha | AI API Keys | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Alpha | Claude Code | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Alpha | Domain | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Beta | Server / Hosting | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Beta | GPU / AI Compute | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Beta | AI API Keys | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Beta | Claude Code | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Beta | Domain | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Gamma | Server / Hosting | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Gamma | GPU / AI Compute | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Gamma | AI API Keys | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Gamma | Claude Code | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Gamma | Domain | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Delta | Server / Hosting | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Delta | GPU / AI Compute | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Delta | AI API Keys | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Delta | Claude Code | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
Team Delta | Domain | [Điền yêu cầu cụ thể] | [$ / tháng] | P1 / P2 / P3 | Chưa gửi / Pending / Approved / Rejected
3. Gợi ý tech stack (tự chọn)
Thành phần | Option A (Free) | Option B (Nâng cấp) | Khi nào dùng Option B
Frontend | React/Vue/Next.js + Vercel (free) | VPS + Nginx | Khi cần SSR hoặc custom domain
Backend API | FastAPI/Flask + Render free | VPS + Docker | Khi Render free tier quá chậm
Database | Supabase (PostgreSQL free) | Managed PostgreSQL trên VPS | Khi data > 500MB
AI / LLM | Groq free + Gemini free + OpenRouter | OpenAI/Anthropic API | Khi cần chất lượng output cao hơn
Vector DB | ChromaDB local hoặc Pinecone free | Weaviate self-host trên VPS | Khi RAG data lớn
Embedding | HuggingFace Inference (free) | Self-host embedding model | Khi cần tốc độ inference nhanh hơn
Deployment | Render/Railway free tier | VPS + Docker Compose + Cloudflare | Khi cần uptime 99%+ và custom domain
Monitoring | Sentry free + Langfuse self-host | Datadog/New Relic | Khi cần giám sát chuyên sâu
4. Quy trình yêu cầu hỗ trợ
Bước 1 | Team xác định nhu cầu tài nguyên trong W1 (Project Charter)
Bước 2 | Thử free tier trước (W2-W3). Đánh giá có đủ không.
Bước 3 | Nếu cần nâng cấp: điền vào bảng Section 2, trình trong Mentor Meeting T4 hoặc T7
Bước 4 | Mentor review + approve (Lộc quyết định). Nếu cần funding → Lộc xin VinUni.
Bước 5 | Tài nguyên được cấp. Team setup + báo cáo hoàn tất trong File Quản Trị.