## Tổng hợp
HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Được cập nhật liên tục bởi Trưởng nhóm — Nguồn tin cậy duy nhất về tình hình dự án
Tình hình hiện tại | [Chọn]
Tên dự án | [Tên sản phẩm hoặc dự án]
Nhóm | [Alpha / Beta / Gamma / Delta]
Ngày bắt đầu | [DD/MM/YYYY]
Ngày kết thúc dự kiến | [DD/MM/YYYY]
Trưởng nhóm | [Họ tên Trưởng nhóm]
Mentor phụ trách | [Họ tên Mentor]
Đối tác sử dụng (Stakeholder) | [Tên đơn vị và người liên hệ chính]
Kho lưu mã nguồn (GitHub) | [Dán link GitHub vào đây]
Địa chỉ sản phẩm (Live URL) | [Dán link sản phẩm đã triển khai]
Mục tiêu dự án | [Mô tả ngắn gọn mục tiêu trong 6 tuần, kèm chỉ số đo lường]
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO SPRINT
Sprint | Giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số việc | Đã xong | Đang làm | Trạng thái
Sprint 1 | Khởi động và Thiết kế | [5 empty] | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | Phát triển vòng 1 | [5 empty] | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | Phát triển vòng 2 và Sửa lỗi | [5 empty] | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | Hoàn thiện và Bàn giao | [5 empty] | Chưa bắt đầu
CHỈ SỐ THEO DÕI CHÍNH
Tổng số User Story | 28 | câu
Tính năng đã hoàn thành | 0 / 28
Lỗi đang mở | 1 | Nghiêm trọng / Cao / Trung bình / Thấp
Số lần gặp đối tác | [Điền số] | lần
Mức hài lòng (Demo) | [Điền điểm] | trên 10
Tình trạng triển khai | [Local / Staging / Production]

## Đường link quan trọng
TẬP HỢP ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG
Lưu mọi đường link liên quan đến dự án — Cập nhật ngay khi có link mới
STT | Phân loại | Nội dung / Mô tả | Địa chỉ (URL) | Người quản lý | Ghi chú
Mã nguồn và Triển khai
1 |  | Kho lưu mã nguồn (GitHub Repository) | [Dán link vào đây] | [Họ tên người quản lý]
2 |  | Địa chỉ sản phẩm (Production) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
3 |  | Địa chỉ thử nghiệm (Staging) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
4 |  | Quy trình tự động (CI/CD Pipeline) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | GitHub Actions, v.v.
5 |  | Trang giám sát hệ thống (Monitoring) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Sentry, Langfuse, v.v.
Tài liệu thiết kế
6 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Draw.io, Figma, v.v.
7 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Figma, v.v.
8 |  | Tài liệu API | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Swagger, Postman, v.v.
9 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Liên lạc và Hợp tác
10 |  | Kênh Discord nhóm | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
11 |  | Kênh họp trực tuyến (Teams/Zoom) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
12 |  | Ổ đĩa dùng chung (Google Drive) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Đối tác (Stakeholder)
13 |  | Biên bản họp với đối tác | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Google Doc, Notion, v.v.
14 |  | Báo cáo phản hồi từ đối tác | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
15
16
17

## Thành viên nhóm
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Thông tin thành viên và phân vai — Cập nhật khi có thay đổi nhân sự
STT | Họ và tên | Vai trò chính | Vai trò phụ | Email | Discord | GitHub | Cam kết (giờ/tuần) | Ghi chú
1 | [Họ tên Trưởng nhóm] | Trưởng nhóm |  |  |  |  | 40
2 | [Họ tên thành viên] | [Vai trò, ví dụ: Backend] |  |  |  |  | 40
3 | [Họ tên thành viên] | [Vai trò, ví dụ: Frontend] |  |  |  |  | 40
4 | [Họ tên thành viên] | [Vai trò, ví dụ: AI/Khác] |  |  |  |  | 40
BẢNG THAM KHẢO PHÂN VAI
Vai trò | Trách nhiệm chính | Kỹ năng cần có | Công việc cụ thể trong giai đoạn RA
Trưởng nhóm (Team Lead) | Điều phối toàn bộ dự án, báo cáo mentor, chốt quyết định | Quản lý, giao tiếp, kỹ thuật | Phân việc, review code, báo cáo, gặp đối tác
Lập trình Backend | Phát triển API, cơ sở dữ liệu, logic server, xác thực người dùng | Node.js / Python / Java, SQL/NoSQL | Xây dựng API, triển khai server, viết test
Lập trình Frontend | Phát triển giao diện, trải nghiệm người dùng, tương tác | React / Vue / Flutter, CSS, HTML | Xây dựng giao diện, tích hợp API, kiểm thử
Kỹ sư AI | Mô hình AI, prompt engineering, pipeline AI, RAG | Python, LLM APIs, embedding, vector DB | Xây dựng tính năng AI, tối ưu mô hình, đánh giá
Xử lý dữ liệu / Knowledge Base | Thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng cơ sở tri thức | Python, xử lý dữ liệu, vector DB | Chuẩn bị dữ liệu, xây dựng KB, kiểm thử
Kiểm thử / Đảm bảo chất lượng | Kiểm thử sản phẩm, báo cáo lỗi, viết tài liệu | Công cụ test, viết tài liệu, tỉ mỉ | Viết test case, báo cáo lỗi, hướng dẫn sử dụng

## Danh sách User Story
DANH SÁCH USER STORY / USE CASE
Mọi tình huống sử dụng cần thực hiện — Mỗi câu chuyện có mã riêng để liên kết với Backlog
Mã | Tên câu chuyện sử dụng | Mô tả ngắn | Với vai trò | Tôi muốn | Để đạt được | Mức ưu tiên | Trạng thái | Sprint dự kiến | Xem đặc tả
US-001 | [Tên câu chuyện, ví dụ: Hỏi đáp tuyển sinh] | [Mô tả ngắn gọn] | [Vai trò người dùng] | [Chức năng muốn có] | [Lợi ích đạt được] | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 1
US-002
US-003
US-004
US-005
US-006
US-007
US-008
US-009
US-010
US-011
US-012
US-013
US-014
US-015
US-016
US-017
US-018
US-019
US-020
US-021
US-022
US-023
US-024
US-025
US-026
US-027
US-028
THANG MỨC ƯU TIÊN
Bắt buộc | Sản phẩm không hoạt động nếu thiếu — Phải hoàn thành
Nên có | Tăng giá trị đáng kể nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi
Có thì tốt | Làm nếu còn thời gian — Không ảnh hưởng nếu bỏ qua
Không làm | Ngoài phạm vi giai đoạn này

## Lộ trình
LỘ TRÌNH DỰ ÁN — CÁC MỐC CHÍNH
Tổng hợp các mốc quan trọng — Cập nhật trạng thái ngay khi đạt được
Mã | Mốc quan trọng | Mô tả chi tiết | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Kết quả giao nộp
M1 | Hoàn thành Project Charter | Mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường đã chốt | W1 |  |  | Trưởng nhóm | Chưa bắt đầu | Tài liệu Charter, Quy chế làm việc
M2 | Gặp đối tác lần đầu tiên | Giới thiệu dự án, lắng nghe nhu cầu, xác nhận hướng đi | W1 |  |  | Trưởng nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Biên bản họp, Báo cáo phản hồi
M3 | Hoàn thành thiết kế giải pháp | Thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, phương án kỹ thuật | W2 |  |  | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Sơ đồ kiến trúc, Tài liệu giải pháp
M4 | Demo lần 1 — Bản thử nghiệm | Trình bày sản phẩm vòng 1 cho đối tác, thu thập phản hồi | W3 |  |  | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Bản thử nghiệm chạy được, Kịch bản demo
M5 | Xử lý xong phản hồi Demo 1 | Triển khai phản hồi, phân loại lỗi, lên kế hoạch vòng 2 | W4 |  |  | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Báo cáo phản hồi, Danh sách việc cập nhật
M6 | Demo lần 2 — Sản phẩm hoàn thiện | Trình bày sản phẩm hoàn chỉnh cho đối tác | W5 |  |  | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Sản phẩm hoàn thiện, Báo cáo chỉ số
M7 | Phiên bản chính thức hoạt động | Triển khai sản phẩm lên môi trường thực tế, có người dùng thật | W6 |  |  | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Địa chỉ sản phẩm, Danh sách kiểm tra triển khai
M8 | Đánh giá cuối kỳ | Thuyết trình tổng kết, báo cáo tác động, chấm điểm | W6 |  |  | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Slide thuyết trình, Báo cáo tác động

## Backlog
BACKLOG — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO SPRINT
Mọi công việc của dự án, chia theo Sprint, liên kết với User Story, có hạn chót và người phụ trách rõ ràng
STT | Mã việc | Tên công việc | Mã US liên quan | Mô tả chi tiết | Sprint | Ưu tiên | Dự kiến (giờ) | Người phụ trách | Hạn chót | Trạng thái | Link Spec / PR | Vướng mắc | Ghi chú
Sprint 1: Khởi động và Thiết kế (W1-W2)
1 | T-001 | Lập Project Charter | US-001 | Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường | Sprint 1 | P0 | 4 | [Họ tên Trưởng nhóm] |  | Chưa làm
2 | T-002 | Thiết lập GitHub và quy trình nhánh | — | Tạo kho lưu, bảo vệ nhánh, cấu hình CI/CD | Sprint 1 | P0 | 2 | [Họ tên] |  | Chưa làm
3 | T-003 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | US-001 | Thiết kế hệ thống, luồng dữ liệu, công nghệ sử dụng | Sprint 1 | P0 | 6 | [Họ tên] |  | Chưa làm
4 | T-004 | Gặp đối tác lần đầu tiên | — | Giới thiệu dự án, lắng nghe nhu cầu thực tế | Sprint 1 | P0 | 2 | [Họ tên Trưởng nhóm] |  | Chưa làm
5 | T-005 | Xây dựng cơ sở tri thức phiên bản 1 | US-002 | Thu thập dữ liệu, tạo vector database | Sprint 1 | P1 | 8 | [Họ tên] |  | Chưa làm
Sprint 2: Phát triển vòng 1 (W2-W3)
6 | T-006 | Phát triển các API endpoint chính | US-003 | Xây dựng API cốt lõi cho sản phẩm | Sprint 2 | P0 | 10 | [Họ tên] |  | Chưa làm
7 | T-007 | Phát triển giao diện chính | US-003 | Xây dựng các trang giao diện cốt lõi | Sprint 2 | P0 | 10 | [Họ tên] |  | Chưa làm
8 | T-008 | Tích hợp mô hình AI | US-004 | Kết nối AI vào sản phẩm, tối ưu phản hồi | Sprint 2 | P0 | 8 | [Họ tên] |  | Chưa làm
9 | T-009 | Chuẩn bị Demo lần 1 | — | Viết kịch bản demo, kiểm tra luồng, triển khai staging | Sprint 2 | P0 | 4 | [Họ tên] |  | Chưa làm
Sprint 3: Phát triển vòng 2 và Sửa lỗi (W4-W5)
10 | T-010 | Xử lý phản hồi từ Demo 1 | — | Triển khai phản hồi từ đối tác sau Demo 1 | Sprint 3 | P0 | 6 | [Họ tên] |  | Chưa làm
11 | T-011 | Phát triển thêm tính năng từ phản hồi | US-005 | Thêm tính năng mới theo yêu cầu đối tác | Sprint 3 | P1 | 8 | [Họ tên] |  | Chưa làm
12 | T-012 | Kiểm thử toàn diện và Sửa lỗi | — | Kiểm tra kỹ lưỡng, sửa tất cả lỗi phát hiện | Sprint 3 | P0 | 6 | [Họ tên] |  | Chưa làm
Sprint 4: Hoàn thiện và Bàn giao (W6)
13 | T-013 | Triển khai lên môi trường thực tế | — | Cấu hình production, triển khai, xác nhận hoạt động | Sprint 4 | P0 | 4 | [Họ tên] |  | Chưa làm
14 | T-014 | Kiểm thử cuối cùng và Tinh chỉnh giao diện | — | Kiểm tra toàn diện, hoàn thiện trải nghiệm người dùng | Sprint 4 | P0 | 6 | [Họ tên] |  | Chưa làm
15 | T-015 | Viết tài liệu hướng dẫn | — | README, hướng dẫn sử dụng, tài liệu API | Sprint 4 | P1 | 4 | [Họ tên] |  | Chưa làm
16 | T-016 | Chuẩn bị thuyết trình cuối kỳ | — | Slide, kịch bản demo, báo cáo tác động | Sprint 4 | P0 | 4 | [Họ tên Trưởng nhóm] |  | Chưa làm
17 | T-017
18 | T-018
19 | T-019
20 | T-020
21 | T-021
22 | T-022
23 | T-023
24 | T-024

## Đặc tả tính năng
ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG / FEATURE SPECIFICATION
Mô tả chi tiết từng tính năng theo cấu trúc: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch
ĐẶC TẢ #1
Mã User Story liên quan | [US-XXX]
Tên tính năng | [Tên tính năng cần mô tả]
Người viết | [Họ tên người phụ trách viết đặc tả]
Ngày tạo | [DD/MM/YYYY]
Ngày cập nhật gần nhất | [DD/MM/YYYY]
Trạng thái | Bản nháp / Đang review / Đã duyệt
1. ĐỘNG LÝ (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | [Tại sao cần tính năng này? Bài toán thực tế đang gặp là gì?]
Người dùng mục tiêu | [Ai sẽ sử dụng? Trải nghiệm hiện tại của họ ra sao?]
Mục tiêu kỳ vọng | [Kết quả mong đợi khi hoàn thành? Chỉ số đo lường nào?]
Phương án thay thế đã xem xét | [Có cách nào khác không? Vì sao chọn cách này?]
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | [Mô tả kiến trúc, các thành phần liên quan, luồng dữ liệu. Đính kèm sơ đồ nếu có]
Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Mô tả giao diện, luồng người dùng, link mockup. Wireframe hoặc Figma]
Thiết kế API | [Endpoints, định dạng request/response, xác thực, xử lý lỗi]
Mô hình dữ liệu | [Schema cơ sở dữ liệu, bảng mới/sửa, quan hệ, indexes]
Thiết kế AI/ML | [Mô hình sử dụng, prompt engineering, RAG pipeline, chỉ số đánh giá]
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | [Các trường hợp biên, lỗi có thể gặp, cách xử lý]
Bảo mật và Quyền riêng tư | [Xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu, giới hạn truy cập]
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | [Liệt kê từng bước cụ thể, dự kiến thời gian cho mỗi bước]
Công việc con (liên kết Backlog) | [T-001: mô tả ¦ T-002: mô tả ¦ ...]
Phụ thuộc | [Công việc/tính năng nào cần hoàn thành trước? Cần nguồn lực gì?]
Timeline dự kiến | [Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc. Tổng dự kiến bao nhiêu giờ?]
Kế hoạch kiểm thử | [Test case, cách xác nhận, tiêu chí nghiệm thu]
Kế hoạch triển khai | [Chiến lược triển khai: từng giai đoạn, feature flag, hoặc release toàn bộ?]
Tiêu chí thành công | [Khi nào tính năng này được coi là hoàn thành? Chỉ số cụ thể?]
Rủi ro và Cách giảm thiểu | [Rủi ro có thể gặp + biện pháp phòng ngừa]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #2
Mã User Story liên quan | [US-XXX]
Tên tính năng | [Tên tính năng cần mô tả]
Người viết | [Họ tên người phụ trách viết đặc tả]
Ngày tạo | [DD/MM/YYYY]
Ngày cập nhật gần nhất | [DD/MM/YYYY]
Trạng thái | Bản nháp / Đang review / Đã duyệt
1. ĐỘNG LÝ (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | [Tại sao cần tính năng này? Bài toán thực tế đang gặp là gì?]
Người dùng mục tiêu | [Ai sẽ sử dụng? Trải nghiệm hiện tại của họ ra sao?]
Mục tiêu kỳ vọng | [Kết quả mong đợi khi hoàn thành? Chỉ số đo lường nào?]
Phương án thay thế đã xem xét | [Có cách nào khác không? Vì sao chọn cách này?]
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | [Mô tả kiến trúc, các thành phần liên quan, luồng dữ liệu. Đính kèm sơ đồ nếu có]
Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Mô tả giao diện, luồng người dùng, link mockup. Wireframe hoặc Figma]
Thiết kế API | [Endpoints, định dạng request/response, xác thực, xử lý lỗi]
Mô hình dữ liệu | [Schema cơ sở dữ liệu, bảng mới/sửa, quan hệ, indexes]
Thiết kế AI/ML | [Mô hình sử dụng, prompt engineering, RAG pipeline, chỉ số đánh giá]
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | [Các trường hợp biên, lỗi có thể gặp, cách xử lý]
Bảo mật và Quyền riêng tư | [Xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu, giới hạn truy cập]
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | [Liệt kê từng bước cụ thể, dự kiến thời gian cho mỗi bước]
Công việc con (liên kết Backlog) | [T-001: mô tả ¦ T-002: mô tả ¦ ...]
Phụ thuộc | [Công việc/tính năng nào cần hoàn thành trước? Cần nguồn lực gì?]
Timeline dự kiến | [Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc. Tổng dự kiến bao nhiêu giờ?]
Kế hoạch kiểm thử | [Test case, cách xác nhận, tiêu chí nghiệm thu]
Kế hoạch triển khai | [Chiến lược triển khai: từng giai đoạn, feature flag, hoặc release toàn bộ?]
Tiêu chí thành công | [Khi nào tính năng này được coi là hoàn thành? Chỉ số cụ thể?]
Rủi ro và Cách giảm thiểu | [Rủi ro có thể gặp + biện pháp phòng ngừa]

## Theo dõi lỗi
THEO DÕI LỖI (BUG TRACKING)
Báo cáo ngay khi phát hiện lỗi — Cập nhật trạng thái khi xử lý xong
STT | Mã lỗi | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết | Cách tái hiện | Mức nghiêm trọng | Ưu tiên | Mã US liên quan | Người xử lý | Ngày phát hiện | Trạng thái | Ngày sửa / Ghi chú
1 | BUG-001 | [Tiêu đề lỗi, ví dụ: Chatbot không trả lời khi nhập tiếng Việt có dấu] | [Mô tả chi tiết hiện tượng] | 1. Mở trang chat 2. Nhập câu hỏi có dấu 3. Quan sát phản hồi | Nghiêm trọng | P0 | US-001 | [Họ tên người xử lý] |  | Mở
2 | BUG-002
3 | BUG-003
4 | BUG-004
5 | BUG-005
6 | BUG-006
7 | BUG-007
8 | BUG-008
9 | BUG-009
10 | BUG-010
11 | BUG-011
12 | BUG-012
13 | BUG-013
14 | BUG-014
15 | BUG-015
16 | BUG-016
17 | BUG-017
18 | BUG-018
19 | BUG-019
20 | BUG-020
21 | BUG-021
22 | BUG-022
23 | BUG-023
24 | BUG-024
25 | BUG-025
26 | BUG-026
27 | BUG-027
28 | BUG-028
29 | BUG-029
30 | BUG-030
31 | BUG-031
THANG MỨC NGHIÊM TRỌNG
Nghiêm trọng | Ứng dụng sập hoặc mất dữ liệu — Không thể sử dụng được
Cao | Tính năng chính không hoạt động đúng, ảnh hưởng nhiều người dùng
Trung bình | Tính năng phụ bị lỗi, trải nghiệm không tốt nhưng vẫn dùng được
Thấp | Lỗi nhỏ, liên quan giao diện, không ảnh hưởng chức năng

## Tài liệu quan trọng
DANH SÁCH TÀI LIỆU QUAN TRỌNG
Tập hợp link tới mọi tài liệu dự án — Cập nhật ngay khi có tài liệu mới
STT | Phân loại | Tên tài liệu | Mô tả ngắn | Đường link | Người tạo | Ngày tạo | Cập nhật lần cuối
Quy trình và Hướng dẫn
1 |  | Project Charter (Hiến chương dự án) | Mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường thành công | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
2 |  | Quy chế làm việc nội bộ | Quy tắc phân việc, họp hành, liên lạc | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
3 |  | Lộ trình 6 tuần (chi tiết) | Kế hoạch từng tuần từ W1 đến W6 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Thiết kế và Đặc tả
4 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Kiến trúc tổng thể, các thành phần, luồng dữ liệu | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
5 |  | Tài liệu thiết kế giải pháp | Phương án kỹ thuật, công nghệ, data model | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
6 |  | Tài liệu API | Swagger / Postman — Danh sách endpoints | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
7 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | ER diagram, cấu trúc bảng, quan hệ | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
8 |  | Thiết kế giao diện (Wireframes) | Figma / design files — Mô phỏng giao diện | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Báo cáo và Biên bản họp
9 |  | Biên bản họp với đối tác | Ghi chép mọi buổi gặp với stakeholder | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
10 |  | Báo cáo phản hồi Demo 1 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 1 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
11 |  | Báo cáo phản hồi Demo 2 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 2 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
12 |  | Báo cáo tuần | Tổng hợp tình hình từng tuần gửi mentor | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Tài liệu kỹ thuật
13 |  | README.md (GitHub) | Hướng dẫn cài đặt, chạy, triển khai dự án | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
14 |  | Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide) | Quy trình deploy lên staging và production | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
15 |  | Tài liệu kiểm thử | Test cases, kết quả test, ghi chú QA | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
16 |  | Hướng dẫn cài đặt môi trường | Cài đặt môi trường phát triển cho thành viên mới | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Tác động và Thuyết trình
17 |  | Báo cáo tác động (Impact Report) | Chỉ số đo lường, kết quả thực tế, bài học | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
18 |  | Slide thuyết trình cuối kỳ | Slide cho buổi đánh giá cuối kỳ | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
19 |  | Kịch bản demo | Kịch bản chi tiết cho Demo 1 và Demo 2 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
20
21
22

## Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE
Đọc kỹ trước khi bắt đầu điền — Tránh sai sót và tận dụng tối đa các tính năng
A. TỔNG QUAN VỀ TEMPLATE
Mục đích | Template này là hồ sơ quản lý dự án duy nhất của nhóm. Mọi thông tin về tiến độ, công việc, lỗi, và tài liệu đều được ghi nhận tại đây. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm cập nhật liên tục.
Nguyên tắc cốt lõi | • Chỉ có 1 bản duy nhất — không tách file, không copy • Cập nhật ít nhất 1 lần/ngày trong giờ làm việc • Mọi thành viên đều đọc được, chỉ Trưởng nhóm và người được ủy quyền mới sửa
Đối tượng sử dụng | • Trưởng nhóm: Quản lý, phân việc, báo cáo • Thành viên: Xem công việc, cập nhật trạng thái • Mentor: Theo dõi tiến độ, đánh giá • Đối tác (Stakeholder): XemDemo, phản hồi
B. HƯỚNG DẪN TỪNG SHEET
1. Tổng hợp | • Điền thông tin dự án ở phần đầu (tên, nhóm, ngày, trưởng nhóm) • Chọn "Tình hình hiện tại" ở ô B3: Đúng tiến độ / Có rủi ro / Bị kẹt • Các chỉ số ở dưới sẽ tự động đếm từ các sheet khác (không cần điền tay) • Cập nhật trạng thái Sprint khi bắt đầu/kết thúc mỗi Sprint
2. Đường link quan trọng | • Dán mọi link liên quan vào đúng phân loại • Khi thêm link mới, điền ngay "Người quản lý" để biết ai phụ trách • Xóa placeholder [Dán link vào đây] khi đã điền link thật
3. Thành viên nhóm | • Điền đủ 4 thành viên với vai trò chính xác • Tham khảo bảng phân vai bên dưới để hiểu trách nhiệm mỗi vai • Cập nhật nếu có thay đổi nhân sự
4. Danh sách User Story | • Viết theo cấu trúc: "Với vai trò [X], tôi muốn [Y], để đạt được [Z]" • Chọn Mức ưu tiên từ dropdown: Bắt buộc / Nên có / Có thì tốt / Không làm • Mã US (US-001, US-002...) dùng để liên kết với Backlog và Đặc tả
5. Lộ trình | • 8 mốc quan trọng đã được tạo sẵn theo quy trình 6 tuần • Cập nhật ngày cụ thể khi bắt đầu dự án • Chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" ngay khi đạt được mốc
6. Backlog | • Đây là sheet quan trọng nhất — Phân công và theo dõi mọi công việc • Mỗi việc phải có: Mã US liên quan, Người phụ trách, Hạn chót, Trạng thái • Ưu tiên P0 = phải làm ngay, P3 = làm nếu còn thời gian • Trạng thái sẽ tự đổi màu: Xanh = Hoàn thành, Vàng = Đang làm, Đỏ = Bị kẹt
7. Đặc tả tính năng | • Viết đặc tả theo 3 phần: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch • Mỗi tính năng quan trọng cần có 1 đặc tả riêng • Liên kết mã US và mã Task từ Backlog để dễ tra cứu
8. Theo dõi lỗi | • Báo lỗi ngay khi phát hiện — không đợi • Điền đủ "Cách tái hiện" để người sửa hiểu rõ vấn đề • Chọn Mức nghiêm trọng phù hợp (xem thang đo ở cuối sheet) • Màu tự động hiện: Đỏ = Nghiêm trọng, Vàng = Trung bình, Xanh = Thấp
9. Tài liệu quan trọng | • Lưu link mọi tài liệu dự án theo đúng phân loại • Cập nhật "Cập nhật lần cuối" mỗi khi sửa tài liệu • Đây là nơi duy nhất để tìm tài liệu — không để link rải rác ở Discord/Email
C. MẸO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
Dropdown tự động | Nhiều cột đã có sẵn danh sách chọn (Priority, Status, Severity). Nhấn vào ô và chọn từ dropdown — không gõ tay để tránh sai chính tả.
Màu sắc tự động | Trạng thái sẽ tự đổi màu theo giá trị: • Xanh lá = Hoàn thành / Thấp • Vàng = Đang làm / Trung bình • Đỏ = Bị kẹt / Nghiêm trọng / P0
Công thức tự động | Một số ô ở sheet Tổng hợp sẽ tự động đếm số lượng từ các sheet khác. KHÔNG sửa các ô có công thức (bắt đầu bằng dấu =).
Liên kết giữa các sheet | Mã User Story (US-001) xuất hiện ở 4 sheet: Danh sách US, Backlog, Đặc tả, và Theo dõi lỗi. Dùng mã này để tra cứu chéo.
Quy trình hàng ngày | 1. Sáng: Mở file, kiểm tra công việc hôm nay trong Backlog 2. Trong ngày: Cập nhật trạng thái công việc khi thay đổi 3. Chiều: Báo cáo standup dựa trên thông tin trong file 4. Tối: Trưởng nhóm kiểm tra và tổng hợp
D. LƯU Ý QUAN TRỌNG
Không xóa dòng có sẵn | Các dòng đã có mã (US-001, T-001, BUG-001) được giữ sẵn để điền. Chỉ cần điền nội dung, không cần thêm dòng mới trừ khi hết chỗ.
Luôn lưu (Ctrl+S) | Nếu dùng Google Sheets, dữ liệu tự lưu. Nếu dùng Excel, nhớ lưu thường xuyên.
Bảo mật | Không chia sẻ file công khai. Chỉ chia sẻ cho thành viên nhóm và mentor.